## 工作表1
任務名稱 | 工期 | 開始時間 | 完成時間
-1PASS系統 | 92 | 2017-10-03 | 107/01/03
-1.1需求文件撰寫 | 92 | 2017-10-03 | 107/01/03
1.1.1專案執行計畫 | 3 | 2017-10-03 | 106/10/06
1.1.2軟體需求規格撰寫 | 45 | 2017-10-03 | 106/11/17
1.1.3軟體設計描述 | 39 | 2017-10-25 | 106/12/03
1.1.4軟體測試文件 | 20 | 2017-11-10 | 106/12/20
1.1.5文件遞交 | 1 | 2017-01-03 | 107/01/03
-1.2專案管理 | 92 | 2017-10-03 | 107/01/03
1.2.1專案企劃 | 3 | 2017-10-03 | 106/10/06
1.2.2專案控管 | 92 | 2017-10-03 | 107/01/03
-1.3系統工程 | 14 | 2017-10-06 | 106/10/20
1.3.1需求分析 | 7 | 2017-10-06 | 106/10/13
1.3.2系統設計 | 7 | 2017-10-13 | 106/10/20
-1.4軟體設計 | 23 | 2017-10-11 | 106/11/03
1.4.1使用者驗證身分設計 | 2 | 2017-10-11 | 106/10/13
1.4.2課程管理設計 | 4 | 2017-10-16 | 106/10/20
1.4.3課程管理權限設計 | 4 | 2017-10-16 | 106/10/20
1.4.4作業繳交設計 | 4 | 2017-10-23 | 106/10/27
1.4.5作業追蹤設計 | 4 | 2017-10-23 | 106/10/27
1.4.6作業成績統計設計 | 5 | 2017-10-30 | 106/11/03
1.4.7介面設計 | 5 | 2017-10-30 | 106/11/03
-1.5軟體發展 | 29 | 2017-10-18 | 106/11/16
1.5.1使用者驗證身分實作與測試 | 4 | 2017-10-18 | 106/10/22
1.5.2課程管理實作與測試 | 8 | 2017-10-23 | 106/10/31
1.5.3課程管理權限實作與測試 | 8 | 2017-10-23 | 106/10/31
1.5.4作業繳交實作與測試 | 8 | 2017-10-30 | 106/11/06
1.5.5作業追蹤實作與測試 | 8 | 2017-10-30 | 106/11/06
1.5.6作業成績統計實作與測試 | 10 | 2017-11-06 | 106/11/16
1.5.7介面實作與測試 | 10 | 2017-11-06 | 106/11/16
-1.6整合與測試 | 13 | 2017-12-03 | 106/12/16
1.6.1整合測試 | 13 | 2017-12-03 | 106/12/16 | 43011 | 43011 | 43077 | 43077
1.6.2軟體系統測試 | 5 | 2017-12-07 | 106/12/12
1.6.3軟體接受度測試 | 1 | 2017-12-08 | 106/12/09
43103